## Evaluación
Evaluación de Alternativas de Solución
# | Nombre | Formato | FASE | RQ | FIRMAS
1 | Propuesta de Proyecto | ESTANDAR | 0 | R | USU/CONS/PMO/ADMON
2 | Listado de Recursos | ESTANDAR | 0 | R
3 | PT Evaluación | ESTANDAR | 1 | R
4 | Alta del Proyecto (Anexos) | ESTANDAR | 1 | R | CONS/USU/PATRO/INFR/PMO/ ADMON
5 | Petición de Usuario Autorizada (solicitud de Servicios) | LIBRE /ESTANDAR | 1 | R | USU O CONS
6 | Seguridad de la Información | ESTANDAR | 2 | R | USU / OFC SEG / CONS
7 | RFI | ESTANDAR | 2 | R | USU / CONS/ COMPRAS (CORREO DE COMPRAS CON LA CONFIRMACIÓN DE ENVIO DE RFP)
8 | Evaluación Técnica de Proveedores | LIBRE | 2 | R | CONS
9 | Alternativa de Solución | ESTANDAR | 3 | R | USU/ CONS/ COMPRAS/ INFR
10 | Propuesta de Infraestructura y Cotización de Aplicación | ESTANDAR | 3 | R | INFR
11 | Carta de Cierre administrativa | ESTANDAR | 3 | R
| Usuario | USU
| Consultor responsable | CONS
| Patrocinador responsable | PATRO
| Project Manager Office | PMO
| Administrativo Responsable de sistemas | ADMON
| Infraestructura Responsable | INFR
| Oficial de Seguridad | OFIC SEG
| Compras Responsable | COMPRAS

## Análisis
Análisis de Negocio
# | Nombre | Formato | FASE | RQ | FIRMAS
1 | Propuesta de Proyecto | ESTANDAR | 0 | R | USU/CONS/PMO/ADMON
2 | Listado de Recursos | ESTANDAR | 0 | R
3 | Petición de Usuario Autorizada (solicitud de Servicios) | LIBRE /ESTANDAR | 1 | R | USU O CONS
4 | Carta de Asignación | ESTANDAR | 1 | O | COMPRAS
5 | Presupuesto Autorizado | ESTANDAR | 1 | O
6 | PT Análisis de Negocio | ESTANDAR | 1 | R
7 | Alta de Proyecto (anexos) | ESTANDAR | 1 | R | CONS/USU/PATRO/PMO/ ADMON
8 | Resumen del análisis punta a punta del proceso | ESTANDAR | 2 | R | CONS/USU
9 | Carta de Entrega de Producto | ESTANDAR | 2 | R | CONS/USU /PATRO
10 | Carta de Cierre Administrativo | ESTANDAR | 3 | R
11 | Plan de Costos | ESTANDAR | 3 | R | CONS/USU/PATRO
| Usuario | USU
| Consultor responsable | CONS
| Patrocinador responsable | PATRO
| Project Manager Office | PMO
| Administrativo Responsable de sistemas | ADMON
| Infraestructura Responsable | INFR
| Oficial de Seguridad | OFIC SEG
| Compras Responsable | COMPRAS

## Automatización PFT
Automatización de Procesos y Flujos de Trabajo
# | Nombre | Formato | FASE | RQ | FIRMAS
1 | Propuesta de Proyecto | ESTANDAR | 0 | R | USU/CONS/PMO/ADMON
2 | Listado de Recursos | ESTANDAR | 0 | R
3 | PT Automatización de Procesos y Flujos de Trabajo | ESTANDAR | 1 | R
4 | Alta de Proyecto (Anexos) | ESTANDAR | 1 | R | USU/CONS/INFR/OPS/ PMO/ADMON
5 | Petición de Usuario Autorizada (Solicitud de Servicios) | LIBRE /ESTANDAR | 1 | R | USU O CONS
6 | Carta de Asignación | ESTANDAR | 1 | R | COMPRAS
7 | Presupuesto Autorizado | ESTANDAR | 1 | R
8 | Proceso de Negocio | ESTANDAR | 1 | R | POLITICAS O USU
9 | Seguridad de la Información | ESTANDAR | 3 | O | USU / OFC SEG / CONS
10 | Solicitud de Proyecto de Infraestructura | ESTANDAR | 2 | O | INFR
11 | Análisis de Impactos CM | ESTANDAR | 2 | R | USU/ CONS
12 | Comunicación del Cambio CM | ESTANDAR | 2 | R | USU/ CONS
13 | Mapa de Procesos Modelo TO BE | ESTANDAR | 3 | R | CONS / USU
14 | Inventario de Programas fuente y versiones | ESTANDAR | 4 | O | CONS
15 | Plan de Pruebas | ESTANDAR | 5 | R | CONS /USU
16 | Plan de Capacitación | LIBRE | 7 | R | USU / CONS
17 | Evaluación de Capacitación | LIBRE | 7 | R | USU / Y CONTESTADAS
18 | RFC (Anexos) | ESTANDAR | 8 | R | INFR/ EVIDENCIA DE EJECUCIÓN
19 | FUS | ESTANDAR | 8 | O | CONS
20 | SLA | ESTANDAR | 8 | O | CONS/INFR
21 | Instrucción Operativa | ESTANDAR | 8 | O | CONS / INFR
22 | Liberación al CAT | ESTANDAR | 8 | O | INFR
23 | Planos de Negocio | ESTANDAR | 8 | R | CONS/ CCBPM
24 | Carta de Entrega de Producto | ESTANDAR | 8 | R | CONS/USU/PATRO
25 | Monitoreo del Cambio CM | ESTANDAR | 9 | R | USU/ CONS
26 | Carta de Cierre de Administrativo | ESTANDAR | 9 | R
27 | Plan de Costos Final | ESTANDAR | 9 | R | CONS/USU/PATRO
| Usuario | USU
| Consultor responsable | CONS
| Patrocinador responsable | PATRO
| Project Manager Office | PMO
| Administrativo Responsable de sistemas | ADMON
| Infraestructura Responsable | INFR
| Operaciones Responsable | OPS
| Oficial de Seguridad | OFIC SEG
| BPM Responsable | CCBPM
| Compras Responsable | COMPRAS

## APFT Comp
Automatización de Procesos y Flujos de Trabajo Complementario
# | Nombre | Formato | FASE | RQ | FIRMAS
1 | Propuesta de Proyecto | ESTANDAR | 0 | R | USU/CONS/PMO/ADMON
2 | Listado de Recursos | ESTANDAR | 0 | R
3 | PT Automatización de Procesos y Flujos de Trabajo | ESTANDAR | 1 | R
4 | Alta de Proyecto (anexos) | ESTANDAR | 1 | R | USU/CONS/INFR/OPS/ PMO/ADMON
5 | Petición de Usuario Autorizada (Solicitud de Servicios) | LIBRE /ESTANDAR | 1 | R | USU O CONS
6 | Carta de Asignación | ESTANDAR | 1 | R | COMPRAS
7 | Presupuesto Autorizado | ESTANDAR | 1 | R
8 | Solicitud de Proyecto de Infraestructura | ESTANDAR | 2 | O | INFR
9 | Mapa de Procesos Modelo TO BE | ESTANDAR | 3 | R | CONS / USU
10 | Inventario de Programas fuente y versiones | ESTANDAR | 4 | R | CONS/ARQ (CORREO CALIDAD DE CODIGO)
11 | RFC (Anexos) | ESTANDAR | 8 | R | INFR/ EVIDENCIA DE EJECUCIÓN
12 | FUS | ESTANDAR | 8 | O | CONS
13 | Planos de Negocio | ESTANDAR | 8 | R | CONS/ CCBPM
14 | Carta de Entrega de Producto | ESTANDAR | 8 | R | CONS/USU/PATRO
15 | Carta de Cierre de Administrativo | ESTANDAR | 9 | R
16 | Plan de Costos Final | ESTANDAR | 9 | R | CONS/USU/PATRO
| Usuario | USU
| Consultor responsable | CONS
| Patrocinador responsable | PATRO
| Project Manager Office | PMO
| Adminsitrativo Responsable de sistemas | ADMON
| Infraestructura Responsable | INFR
| Operaciones Responsable | OPS
| Oficial de Seguridad | OFIC SEG
| BPM Responsable | CCBPM
| Compras Responsable | COMPRAS

## Software & servicio
Utilización de Software como Servicio
# | Nombre | Formato | FASE | RQ | FIRMAS
1 | Propuesta de Proyecto | ESTANDAR | 0 | R | USU/CONS/PMO/ADMON
2 | Listado de Recursos | ESTANDAR | 0 | R
3 | PT Utilización de Software como Servicio | ESTANDAR | 1 | R
4 | Alta de Proyecto (Anexos) | ESTANDAR | 1 | R | USU/PATRO/CONS/INFR/PMO/ADMON
5 | Petición de Usuario Autorizada (Solicitud de Servicios) | LIBRE /ESTANDAR | 1 | R | USU O CONS
6 | Carta de Asignación | ESTANDAR | 1 | R | COMPRAS
7 | Presupuesto Autorizado | ESTANDAR | 1 | R
8 | Proceso de Negocio | ESTANDAR | 1 | R | POLITICAS O USU
9 | Análisis de Impactos CM (+ VoBo CGG) | ESTANDAR | 2 | R | USU/ CONS
10 | Comunicación del Cambio CM | ESTANDAR | 2 | O | USU/ CONS
11 | Casos de Uso | ESTANDAR | 2 | R | CONS/ USU
12 | Seguridad de la Información | ESTANDAR | 2 | O | USU / OFC SEG / CONS
13 | Arquitectura del Sistema | ESTANDAR | 2 | O | CONS
14 | Plan de Pruebas | ESTANDAR | 2 | R | CONS /USU
15 | Plan de Capacitación | LIBRE | 2 | R | USU / CONS
16 | Evaluación de la Capacitación | LIBRE | 2 | R | USU / Y CONTESTADAS
17 | RFC | ESTANDAR | 2 | R | INFR/ EVIDENCIA DE EJECUCIÓN
18 | FUS | ESTANDAR | 2 | O | CONS
19 | SLA | ESTANDAR | 2 | R | CONS/INFR
20 | Carta de Entrega de Producto | ESTANDAR | 2 | R | CONS/USU/PATRO
21 | Carta de Cierre Administrativo | ESTANDAR | 3 | R
22 | Plan de Costos Final | ESTANDAR | 3 | R | CONS/USU/PATRO
23 | Monitoreo del Cambio CM | ESTANDAR | 3 | O | USU/ CONS
| Usuario | USU
| Consultor responsable | CONS
| Patrocinador responsable | PATRO
| Project Manager Office | PMO
| Adminsitrativo Responsable de sistemas | ADMON
| Infraestructura Responsable | INFR
| Operaciones Responsable | OPS
| Oficial de Seguridad | OFIC SEG
| BPM Responsable | CCBPM
| Compras Responsable | COMPRAS

## Operativo
Operativo
# | Nombre | Formato | FASE | RQ | FIRMAS
1 | Propuesta de Proyecto | ESTANDAR | 0 | R | USU/CONS/PMO/ADMON
2 | Listado de Recursos | ESTANDAR | 0 | R
3 | PT Operativo | ESTANDAR | 1 | R
4 | Alta de Proyecto (anexos) | ESTANDAR | 1 | R | USU/PATRO/CONS/INFR/PMO/ADMON
5 | Petición de usuario autorizada (Solicitud de Servicios) | LIBRE /ESTANDAR | 1 | R | USU O CONS
6 | Carta de Asignación | ESTANDAR | 1 | O | COMPRAS
7 | Presupuesto Autorizado | ESTANDAR | 1 | O
8 | RFC (anexos) | ESTANDAR | 2 | R | INFR/ EVIDENCIA DE EJECUCIÓN
9 | FUS | ESTANDAR | 2 | O | CONS
10 | SLA | ESTANDAR | 2 | R | CONS/INFR
11 | Liberación al CAT | ESTANDAR | 2 | O | INFR
12 | Carta de Entrega de Producto | ESTANDAR | 2 | R | CONS/USU/PATRO
13 | Carta de Cierre de Sistemas | ESTANDAR | 3 | R
14 | Plan de Costos final | ESTANDAR | 3 | R | CONS/USU/PATRO
| Usuario | USU
| Consultor responsable | CONS
| Patrocinador responsable | PATRO
| Project Manager Office | PMO
| Adminsitrativo Responsable de sistemas | ADMON
| Infraestructura Responsable | INFR
| Operaciones Responsable | OPS
| Oficial de Seguridad | OFIC SEG
| BPM Responsable | CCBPM
| Compras Responsable | COMPRAS

## Implementación s nueva
Implantación de Solución Nueva
# | Nombre | Formato | FASE | RQ | FIRMAS
1 | Propuesta de Proyecto | ESTANDAR | 0 | R | USU/CONS/PMO/ADMON
2 | Listado de Recursos | ESTANDAR | 0 | R
3 | PT Implementar Solución Nueva | ESTANDAR | 1 | R
4 | Alta de Proyecto (Anexos) | ESTANDAR | 1 | R | USU/CONS/ARQ/INFR/OPS/PMO/ADMON
5 | Petición de usuario autorizada (Solicitud de Servicios) | LIBRE /ESTANDAR | 1 | R | USU O CONS
6 | Carta de Asignación | ESTANDAR | 1 | R | COMPRAS
7 | Presupuesto Autorizado | ESTANDAR | 1 | R
8 | Proceso de Negocio | ESTANDAR | 1 | O | POLITICAS O USU
9 | Análisis de Impactos CM (+ VoBo CGG) | ESTANDAR | 2 | R | USU/ CONS
10 | Solicitud de Proyecto de Infraestructura | ESTANDAR | 2 | R | INFR
11 | modelo de Casos de Uso | ESTANDAR | 2 | R | CONS
12 | Caso de Uso | ESTANDAR | 2 | R | CONS/ USU
13 | Matriz de Rastreabilidad | ESTANDAR | 2 | R | CONS/ USU
14 | Especificación de Requerimientos no funcionales | ESTANDAR | 2 | R | CONS
15 | Especificación de Interfaz Gráfica | ESTANDAR | 2 | R | CONS
16 | Arquitectura del Sistema | ESTANDAR | 3 | R | CONS
17 | Comunicación del Cambio CM | ESTANDAR | 2 | R | USU/CONS
18 | Mapa de Procesos Modelo TO BE | ESTANDAR | 3 | R | CONS / USU
19 | Seguridad de la Información | ESTANDAR | 3 | R | USU / OFC SEG / CONS
20 | Inventario de Programas Fuentes y Versiones | ESTANDAR | 4 | R | CONS/ARQ (CORREO CALIDAD DE CODIGO)
21 | Plan de Pruebas | ESTANDAR | 5 | R | CONS /USU
22 | Procedimiento de publicación y registro | ESTANDAR | 6 | R | CONS
23 | Plan de Capacitación | ESTANDAR | 7 | R | USU / CONS
24 | Evaluación de Capacitación | ESTANDAR | 7 | R | USU / Y CONTESTADAS
25 | RFC (anexos) | ESTANDAR | 8 | R | INFR/ EVIDENCIA DE EJECUCIÓN
26 | FUS | ESTANDAR | 8 | R | CONS
27 | SLA | ESTANDAR | 8 | R | CONS/INFR
28 | Instrucción Operativa | ESTANDAR | 8 | O | CONS / INFR
29 | Liberación al CAT | ESTANDAR | 8 | O | INFR
30 | Validación de arquitectura | ESTANDAR | 8 | R | ARQ (CORREO CALIDAD DE DOCUMENTOS) Mandar evidencia a QA
31 | Carta de Entrega de Producto | ESTANDAR | 8 | R | CONS/USU/PATRO
32 | Carta de Cierre Administrativo | ESTANDAR | 9 | R
33 | Plan de Costos Final | ESTANDAR | 9 | R | CONS/USU/PATRO
34 | Monitoreo del Cambio CM | ESTANDAR | 9 | R | CONS/USU
| Usuario | USU
| Consultor responsable | CONS
| Patrocinador responsable | PATRO
| Project Manager Office | PMO
| Adminsitrativo Responsable de sistemas | ADMON
| Infraestructura Responsable | INFR
| Operaciones Responsable | OPS
| Oficial de Seguridad | OFIC SEG
| BPM Responsable | CCBPM
| Compras Responsable | COMPRAS

## Implementación s nueva BI
Implantación de Solución Nueva BI
# | Nombre | Formato | FASE | RQ | FIRMAS
1 | Propuesta de Proyecto | ESTANDAR | 0 | R | USU/CONS/PMO/ADMON
2 | Listado de Recursos | ESTANDAR | 0 | R
3 | PT Implementar Solución Nueva | ESTANDAR | 1 | R
4 | Alta de Proyecto (Anexos) | ESTANDAR | 1 | R | USU/CONS/ARQ/INFR/OPS/PMO/ADMON
5 | Petición de usuario autorizado (Solicitud de Servicios) | LIBRE /ESTANDAR | 1 | R | USU O CONS
6 | Carta de Asignación | ESTANDAR | 1 | R | COMPRAS
7 | Presupuesto Autorizado | ESTANDAR | 1 | R
8 | Proceso de Negocio | ESTANDAR | 1 | O | POLITICAS O USU
9 | Análisis de Impactos CM | ESTANDAR | 2 | R | USU/ CONS
10 | Solicitud de Proyecto de Infraestructura | ESTANDAR | 2 | R | INFR
11 | Casos de Uso | ESTANDAR | 2 | O | CONS/ USU/ ARQ (CORREO CALIDAD DE DOCUMENTOS)*
12 | Matriz de Rastreabilidad | ESTANDAR | 2 | O | CONS/ ARQ (CORREO CALIDAD DE DOCUMENTOS) *
13 | Especificación de Requerimientos no funcionales | ESTANDAR | 2 | R | CONS/ ARQ (CORREO CALIDAD DE DOCUMENTOS)*
14 | Especificación de Interfaz Gráfica | ESTANDAR | 2 | R | CONS / ARQ (CORREO CALIDAD DE DOCUMENTOS)*
15 | Arquitectura del Negocio BI | ESTANDAR | 2 | R | CONS/ ARQ (CORREO CALIDAD DE DOCUMENTOS)*
16 | Arquitectura Técnica BI | ESTANDAR | 2 | R | CONS/ ARQ (CORREO CALIDAD DE DOCUMENTOS)*
17 | Seguridad de la Información | ESTANDAR | 3 | R | USU / OFC SEG / CONS
18 | Comunicación del Cambio CM | ESTANDAR | 2 | R | USU/CONS
19 | Plan de Pruebas | ESTANDAR | 5 | R | CONS /USU
20 | Diagrama del Modelo analítico BI (Actualizado) | ESTANDAR | 6 | R | CONS / ARQ ( CORREO DE CALIDAD DE DOCUMENTOS)*
21 | Mapa de Aplicación de BI (Actualizado) | ESTANDAR | 6 | R | CONS / ARQ ( CORREO DE CALIDAD DE DOCUMENTOS)*
22 | Paquete de deployment BI | ESTANDAR | 6 | R | CONS / ARQ ( CORREO DE CALIDAD DE DOCUMENTOS)*
23 | Plan de Capacitación | ESTANDAR | 7 | R | USU / CONS
24 | Evaluación de Capacitación | ESTANDAR | 7 | R | USU / Y CONTESTADAS
25 | RFC (anexos) | ESTANDAR | 8 | R | INFR/ EVIDENCIA DE EJECUCIÓN
26 | FUS | ESTANDAR | 8 | R | CONS
27 | SLA | ESTANDAR | 8 | R | CONS/INFR
28 | Instrucción Operativa | ESTANDAR | 8 | O | CONS / INFR
29 | Liberación al CAT | ESTANDAR | 8 | O | INFR
30 | Carta de Entrega de Producto | ESTANDAR | 8 | R | CONS/USU/PATRO
31 | Carta de Cierre Administrativo | ESTANDAR | 9 | R
32 | Plan de Costos Final | ESTANDAR | 9 | R | CONS/USU/PATRO
33 | Monitoreo del Cambio CM | ESTANDAR | 9 | R | CONS/USU
* Nota: por el momento la validación de arquitectura a los documentos se podra mandar por correo antes del cierre a QA para validar la validación a los mismo
| Usuario | USU
| Consultor responsable | CONS
| Patrocinador responsable | PATRO
| Project Manager Office | PMO
| Adminsitrativo Responsable de sistemas | ADMON
| Infraestructura Responsable | INFR
| Operaciones Responsable | OPS
| Oficial de Seguridad | OFIC SEG
| BPM Responsable | CCBPM
| Compras Responsable | COMPRAS

## Implementación s nueva caja
Implementación de Solución Nueva (Caja)
# | Nombre | Formato | FASE | RQ | FIRMAS
1 | Propuesta de Proyecto | ESTANDAR | 0 | R | USU/CONS/PMO/ADMON
2 | Listado de Recursos | ESTANDAR | 0 | R
3 | PT Implementar Solución Nueva (Caja) | ESTANDAR | 1 | R
4 | Alta de Proyecto (Anexos) | ESTANDAR | 1 | R | USU/CONS/ARQ/INFR/OPS/PMO/ADMON
5 | Petición de Usuario Autorizada (Solicitud de Servicios) | LIBRE /ESTANDAR | 1 | R | USU O CONS
6 | Carta de Asignación | ESTANDAR | 1 | R | COMPRAS
7 | Presupuesto Autorizado | ESTANDAR | 1 | R
8 | Proceso de Negocio | ESTANDAR | 1 | R | OFICIAL O USU
9 | Análisis de Impactos CM (+ VoBo CGG) | ESTANDAR | 2 | R | USU/CONS
10 | Solicitud de Proyecto de Infraestructura | ESTANDAR | 2 | R | INFR
11 | modelo de Casos de Uso | ESTANDAR | 2 | O | CONS
12 | Casos de Uso | ESTANDAR | 2 | R | CONS/ USU
13 | Matriz de Rastreabilidad | ESTANDAR | 2 | O | CONS/ USU
14 | Especificación de Requerimientos no Funcionales | ESTANDAR | 2 | O | CONS
15 | Especificación de Interfaz Gráfica | ESTANDAR | 2 | O | CONS
16 | Arquitectura del Sistema | ESTANDAR | 3 | R | CONS
17 | Comunicación del Cambio CM | ESTANDAR | 2 | R | USU/CONS
18 | Mapa de Procesos Modelo TO BE | ESTANDAR | 3 | R | CONS / USU
19 | Seguridad de la Información | ESTANDAR | 3 | R | USU / OFC SEG / CONS
20 | Inventario de Programas Fuentes y Versiones | LIBRE | 4 | R | CONS
21 | Plan de Pruebas | ESTANDAR | 5 | R | USU/CONS
22 | Procedimiento de Publicación y Registro | ESTANDAR | 6 | O | CONS
23 | Plan de Capacitación | LIBRE | 7 | R | USU / CONS
24 | Evaluación de Capacitación | LIBRE | 7 | R | USU / Y CONTESTADAS
25 | RFC (anexos) | ESTANDAR | 8 | R | INFR/ EVIDENCIA DE EJECUCIÓN
26 | FUS | ESTANDAR | 8 | R | CONS
27 | SLA | ESTANDAR | 8 | R | CONS/INFR
28 | Instrucción Operativa | ESTANDAR | 8 | O | CONS / INFR
29 | Liberación al CAT | ESTANDAR | 8 | O | INFR
30 | Validación de arquitectura | ESTANDAR | 8 | O | ARQ (CORREO CALIDAD DE DOCUMENTOS) Enviar evidencia a QA
31 | Carta de Entrega de Producto | ESTANDAR | 8 | R | CONS/USU/PATRO
32 | Carta de Cierre Administrativo | ESTANDAR | 9 | R
33 | Plan de Costos final | ESTANDAR | 9 | R | CONS/USU/PATRO
34 | Monitoreo del Cambio CM | ESTANDAR | 9 | R | CONS/USU
| Usuario | USU
| Consultor responsable | CONS
| Patrocinador responsable | PATRO
| Project Manager Office | PMO
| Adminsitrativo Responsable de sistemas | ADMON
| Infraestructura Responsable | INFR
| Operaciones Responsable | OPS
| Oficial de Seguridad | OFIC SEG
| Compras Responsable | COMPRAS

## Modificación s existente
Modificación a Solución Existente
# | Nombre | Formato | FASE | RQ | FIRMAS
1 | Propuesta de Proyecto | ESTANDAR | 0 | R | USU/CONS/PMO/ADMON
2 | Listado de Recursos | ESTANDAR | 0 | R
3 | PT Modificación a solución Existente | ESTANDAR | 1 | R
4 | Alta de Proyecto (Anexos) | ESTANDAR | 1 | R | USU/CONS/ARQ/INFR/OPS/PMO/ADMON
5 | Petición de Usuario Autorizada (Solicitud de Servicios) | LIBRE /ESTANDAR | 1 | R | USU O CONS
6 | Carta de Asignación | ESTANDAR | 1 | R | COMPRAS
7 | Presupuesto Autorizado | ESTANDAR | 1 | R
8 | Proceso de Negocio | ESTANDAR | 1 | R | POLITICAS O USU
9 | Análisis de Impacto CM | ESTANDAR | 2 | R | USU/CONS
10 | Solicitud de Proyecto de Infraestructura | ESTANDAR | 2 | O | INFR
11 | Modelo de Caso de Uso | ESTANDAR | 2 | R | CONS
12 | Caso de Uso | ESTANDAR | 2 | R | CONS/ USU
13 | Matriz de Rastreabilidad | ESTANDAR | 2 | R | CONS/ USU
14 | Especificación de Requerimientos no funcionales | ESTANDAR | 2 | R | CONS
15 | Especificación de Interfaz Gráfica | ESTANDAR | 2 | R | CONS
16 | Arquitectura del Sistemas | ESTANDAR | 3 | R | CONS
17 | Comunicación del Cambio CM | ESTANDAR | 2 | O | USU/CONS
18 | Mapa de Procesos Modelo TO BE | ESTANDAR | 3 | O | CONS / USU
19 | Seguridad de la Información | ESTANDAR | 3 | O | USU / OFC SEG / CONS
20 | Solicitud de Fuentes | CORREO | 4 | R | CONS/ ARQ
21 | Inventario de Programas Fuentes y Versiones | ESTANDAR | 4 | R | CONS/ ARQ (CORREO CALIDAD DE FUENTES)
22 | Plan de Pruebas | ESTANDAR | 5 | R | CONS / USU | ñ
23 | Procedimiento de publicación y registro | ESTANDAR | 6 | R | CONS
24 | Plan de Capacitación | ESTANDAR | 7 | O | USU/CONS
25 | Evaluación de Capacitación | ESTANDAR | 7 | O | USU / Y CONTESTADAS
26 | RFC (ANEXOS) | ESTANDAR | 8 | R | INFR/ EVIDENCIA DE EJECUCIÓN
27 | FUS | ESTANDAR | 8 | O | CONS
28 | SLA | ESTANDAR | 8 | O | CONS/INFR
29 | Instrucción Operativa | ESTANDAR | 8 | O | CONS / INFR
30 | Liberación al CAT | ESTANDAR | 8 | O | INFR
31 | Validación de arquitectura | ESTANDAR | 8 | R | ARQ (CORREO CALIDAD DE DOCUMENTOS) Enviar evidencia a QA
32 | Carta de Entrega de Producto | ESTANDAR | 8 | R | CONS/USU/PATRO
33 | Carta de Cierre Administrativo | ESTANDAR | 9 | R
34 | Plan de Costos Final | ESTANDAR | 9 | R | CONS/USU/PATRO
35 | Monitoreo del Cambio CM | ESTANDAR | 9 | O | CONS/USU
| Usuario | USU
| Consultor responsable | CONS
| Patrocinador responsable | PATRO
| Project Manager Office | PMO
| Adminsitrativo Responsable de sistemas | ADMON
| Infraestructura Responsable | INFR
| Operaciones Responsable | OPS
| Oficial de Seguridad | OFIC SEG
| Compras Responsable | COMPRAS

## Modificación s existente Comple
Modificación a Solución Existente (complementarios)
# | Nombre | Formato | FASE | RQ | FIRMAS
1 | Propuesta de Proyecto | ESTANDAR | 0 | R | USU/CONS/PMO/ADMON
2 | Listado de Recursos | ESTANDAR | 0 | R
3 | PT Modificación a solución Existente | ESTANDAR | 1 | R
4 | Alta de Proyecto (anexos) | LIBRE /ESTANDAR | 1 | R | USU/CONS/ARQ/INFR/OPS/PMO/ADMON
5 | Petición de Usuario Autorizada (Solicitud de Servicios) | LIBRE | 1 | R | USU O CONS
6 | Carta de Asignación | ESTANDAR | 1 | R | COMPRAS
7 | Presupuesto Autorizado | ESTANDAR | 1 | R
8 | Solicitud de Fuentes | CORREO | 4 | R | CONS/ ARQ
9 | Inventario de Programas Fuentes y Versiones | ESTANDAR | 4 | R | CONS/ ARQ (CORREO CALIDAD DE FUENTES)
10 | RFC (ANEXOS) | ESTANDAR | 8 | R | INFR/ EVIDENCIA DE EJECUCIÓN
11 | FUS | ESTANDAR | 8 | O | CONS
12 | Carta de Entrega de Producto | ESTANDAR | 8 | R | CONS/USU/PATRO
13 | Carta de Cierre Administrativo | ESTANDAR | 9 | R
14 | Plan de Costos Final | ESTANDAR | 9 | R | CONS/USU/PATRO
| Usuario | USU
| Consultor responsable | CONS
| Patrocinador responsable | PATRO
| Project Manager Office | PMO
| Adminsitrativo Responsable de sistemas | ADMON
| Infraestructura Responsable | INFR
| Operaciones Responsable | OPS
| Oficial de Seguridad | OFIC SEG
| Compras Responsable | COMPRAS

## Modificación s existente BI
Modificación a Solución Existente BI
# | Nombre | Formato | FASE | RQ | FIRMAS
1 | Propuesta de Proyecto | ESTANDAR | 0 | R | USU/CONS/PMO/ADMON
2 | Listado de Recursos | ESTANDAR | 0 | R
3 | PT Modificación a solución Existente | ESTANDAR | 1 | R
4 | Alta de Proyecto (Anexos) | ESTANDAR | 1 | R | USU/CONS/ARQ/INFR/OPS/PMO/ADMON
5 | Petición de Usuario Autorizada (Solicitud de Servicios) | LIBRE | 1 | R | USU O CONS
6 | Carta de Asignación | ESTANDAR | 1 | R | COMPRAS
7 | Presupuesto Autorizado | ESTANDAR | 1 | R
8 | Proceso de Negocio | ESTANDAR | 1 | O | POLITICAS O USU
9 | Análisis de Impactos CM (+ VoBo CGG) | ESTANDAR | 2 | R | USU/CONS
10 | Solicitud de Proyecto de Infraestructura | ESTANDAR | 2 | O | INFR
11 | Caso de Uso | ESTANDAR | 2 | O | CONS/ USU/ ARQ (CORREO CALIDAD DE DOCUMENTOS)*
12 | Matriz de Rastreabilidad | ESTANDAR | 2 | O | CONS/ ARQ (CORREO CALIDAD DE DOCUMENTOS) *
13 | Especificación de Requerimientos no funcionales | ESTANDAR | 2 | R | CONS/ARQ*
14 | Especificación de Interfaz Gráfica | ESTANDAR | 2 | R | CONS /ARQ*
15 | Arquitectura de Negocio BI | ESTANDAR | 2 | R | CONS/ ARQ *
16 | Arquitectura técnica BI | ESTANDAR | 2 | R | CONS/ ARQ *
17 | Comunicación del Cambio CM | ESTANDAR | 2 | O | USU/CONS
18 | Seguridad de la Información | ESTANDAR | 3 | R | USU / OFC SEG / CONS
19 | Plan de Pruebas | ESTANDAR | 5 | R | CONS / USU
20 | Procedimiento de publicación y registro | ESTANDAR | 6 | O | CONS / ARQ*
21 | Diagrama del Modelo analítico BI (Actualizado) | ESTANDAR | 6 | R | CONS / ARQ*
22 | Mapa de Aplicación de BI (Actualizado) | ESTANDAR | 6 | R | CONS /ARQ*
23 | Paquete de deployment BI | ESTANDAR | 6 | R | CONS /ARQ
24 | Plan de Capacitación | ESTANDAR | 7 | R | USU/CONS
25 | Evaluación de Capacitación | ESTANDAR | 7 | R | USU / Y CONTESTADAS
26 | RFC (ANEXOS) | ESTANDAR | 8 | R | INFR/ EVIDENCIA DE EJECUCIÓN
27 | FUS (Sysadmin y Base de datos) | ESTANDAR | 8 | O | CONS
28 | SLA | ESTANDAR | 8 | O | CONS/INFR
29 | Instrucción Operativa | ESTANDAR | 8 | O | CONS / INFR
30 | Liberación al CAT | ESTANDAR | 8 | O | INFR
31 | Carta de Entrega de Producto | ESTANDAR | 8 | R | CONS/USU/PATRO
32 | Carta de Cierre Administrativo | ESTANDAR | 9 | R
33 | Plan de Costos Final | ESTANDAR | 9 | R | CONS/USU/PATRO
34 | Monitoreo del Cambio CM | ESTANDAR | 9 | O | CONS/USU
* Nota: por el momento la validación de arquitectura a los documentos se podra mandar por correo antes del cierre a QA para validar la validación a los mismo
| Usuario | USU
| Consultor responsable | CONS
| Patrocinador responsable | PATRO
| Project Manager Office | PMO
| Adminsitrativo Responsable de sistemas | ADMON
| Infraestructura Responsable | INFR
| Operaciones Responsable | OPS
| Oficial de Seguridad | OFIC SEG
| Compras Responsable | COMPRAS

## Modificación s existente BI Com
Modificación a Solución Existente BI (complementario)
# | Nombre | Formato | FASE | RQ | FIRMAS
1 | Propuesta de Proyecto | ESTANDAR | 0 | R | USU/CONS/PMO/ADMON
2 | Listado de Recursos | ESTANDAR | 0 | R
3 | PT Modificación a solución Existente | ESTANDAR | 1 | R
4 | Alta de Proyecto (anexos) | ESTANDAR | 1 | R | USU/CONS/ARQ/INFR/OPS/PMO/ADMON
5 | Petición de Usuario Autorizada (Solicitud de Servicios) | LIBRE | 1 | R | USU O CONS
6 | Carta de Asignación | ESTANDAR | 1 | R | COMPRAS
7 | Presupuesto Autorizado | ESTANDAR | 1 | R
8 | RFC (ANEXOS) | ESTANDAR | 8 | R | INFR/ EVIDENCIA DE EJECUCIÓN
9 | FUS | ESTANDAR | 8 | O | CONS
10 | Carta de Entrega de Producto | ESTANDAR | 9 | R | CONS/USU/PATRO
11 | Carta de Cierre Administrativo | ESTANDAR | 9 | R
12 | Plan de Costos Final | ESTANDAR | 9 | R | CONS/USU/PATRO
| Usuario | USU
| Consultor responsable | CONS
| Patrocinador responsable | PATRO
| Project Manager Office | PMO
| Adminsitrativo Responsable de sistemas | ADMON
| Infraestructura Responsable | INFR
| Operaciones Responsable | OPS
| Oficial de Seguridad | OFIC SEG
| Compras Responsable | COMPRAS

## Modificación s existente caja
Modificación a Solución Existente (Caja)
# | Nombre | Formato | FASE | RQ | FIRMAS
1 | Propuesta de Proyecto | ESTANDAR | 0 | R | USU/CONS/PMO/ADMON
2 | Listado de Recursos | ESTANDAR | 0 | R
3 | PT Modificación a Solución existente (caja) | ESTANDAR | 1 | R
4 | Alta de Proyecto (anexos) | ESTANDAR | 1 | R | USU/CONS/ARQ/INFR/OPS/PMO/ADMON
5 | Petición de Usuario Autorizada (Solicitud de Servicios) | ESTANDAR | 1 | R | USU O CONS
6 | Carta de Asignación | ESTANDAR | 1 | R | COMPRAS
7 | Presupuesto Autorizado | ESTANDAR | 1 | R
8 | Proceso de Negocio | ESTANDAR | 1 | R | POLITICAS O USU
9 | Análisis de Impactos CM (+ VoBo GCG) | ESTANDAR | 2 | R | USU/ CONS
10 | Solicitud de Proyecto de Infraestructura | ESTANDAR | 2 | O | INFR
11 | Modelo de casos de Uso | ESTANDAR | 2 | O | CONS
12 | Casos de Uso | ESTANDAR | 2 | R | CONS/ USU
13 | Matriz de Rastreabilidad | ESTANDAR | 2 | O | CONS/ USU
14 | Especificación de Requerimientos no funcionales | ESTANDAR | 2 | O | CONS
15 | Especificación de Interfaz Gráfica | ESTANDAR | 2 | O | CONS
16 | Arquitectura del Sistemas | ESTANDAR | 3 | O | CONS
17 | Comunicación del Cambio CM | ESTANDAR | 2 | O | USU/CONS
18 | Mapa de Procesos Modelo TO BE | ESTANDAR | 3 | O | CONS / USU
19 | Seguridad de la Información | ESTANDAR | 3 | O | USU / OFC SEG / CONS
20 | Solicitud de Fuentes | CORREO | 4 | O | CONS/ ARQ
21 | Inventario de Programas Fuentes y Versiones | LIBRE | 4 | R | CONS
22 | Plan de Pruebas | ESTANDAR | 5 | R | USU/CONS
23 | Procedimiento de publicación y registro | ESTANDAR | 6 | O | CONS
24 | Plan de Capacitación | LIBRE | 7 | O | USU / CONS
25 | Evaluación de Capacitación | LIBRE | 7 | O | USU / Y CONTESTADAS
26 | RFC (anexos) | ESTANDAR | 8 | R | INFR/ EVIDENCIA DE EJECUCIÓN
27 | FUS (Sysadmin y base de datos) | ESTANDAR | 8 | O | CONS
28 | SLA | ESTANDAR | 8 | O | CONS/INFR
29 | Instrucción Operativa | ESTANDAR | 8 | O | CONS / INFR
30 | Liberación al CAT | ESTANDAR | 8 | O | INFR
31 | Validación de arquitectura | ESTANDAR | 8 | O | ARQ (CORREO CALIDAD DE DOCUMENTOS) Mandar evidencia a QA
32 | Carta de Entrega de Producto | ESTANDAR | 8 | R | CONS/USU/PATRO
33 | Carta de Cierre Administrativo | ESTANDAR | 9 | R
34 | Plan de Costos Final | ESTANDAR | 9 | R | CONS/USU/PATRO
35 | Monitoreo del Cambio CM | ESTANDAR | 9 | O | CONS/USU
| Usuario | USU
| Consultor responsable | CONS
| Patrocinador responsable | PATRO
| Project Manager Office | PMO
| Adminsitrativo Responsable de sistemas | ADMON
| Infraestructura Responsable | INFR
| Operaciones Responsable | OPS
| Oficial de Seguridad | OFIC SEG
| Compras Responsable | COMPRAS

## Modif. s existente caja compl
Modificación a Solución Existente (Caja) complementario
# | Nombre | Formato | FASE | RQ | FIRMAS
1 | Propuesta de Proyecto | ESTANDAR | 0 | R | USU/CONS/PMO/ADMON
2 | Listado de Recursos | ESTANDAR | 0 | R
3 | PT Modificación a Solución existente (caja) | ESTANDAR | 1 | R
4 | Alta de Proyecto (anexos) | ESTANDAR | 1 | R | USU/CONS/ARQ/INFR/OPS/PMO/ADMON
5 | Petición de Usuario Autorizada (Solicitud de Servicios) | ESTANDAR | 1 | R | USU O CONS
6 | Carta de Asignación | ESTANDAR | 1 | R | COMPRAS
7 | Presupuesto Autorizado | ESTANDAR | 1 | R
8 | Inventario de Programas Fuentes y Versiones | LIBRE | 4 | R | CONS
9 | RFC (anexos) | ESTANDAR | 8 | R | INFR/ EVIDENCIA DE EJECUCIÓN
10 | FUS | ESTANDAR | 8 | O | CONS
11 | Carta de Entrega de Producto | ESTANDAR | 8 | R | CONS/USU/PATRO
12 | Carta de Cierre Administrativo | ESTANDAR | 9 | R
13 | Plan de Costos Final | ESTANDAR | 9 | R | CONS/USU/PATRO
| Usuario | USU
| Consultor responsable | CONS
| Patrocinador responsable | PATRO
| Project Manager Office | PMO
| Adminsitrativo Responsable de sistemas | ADMON
| Infraestructura Responsable | INFR
| Operaciones Responsable | OPS
| Oficial de Seguridad | OFIC SEG
| Compras Responsable | COMPRAS

## Proyecto de infraesctructura
Proyecto de Infraestructura
# | Nombre | Formato | FASE | RQ | FIRMAS
1 | Propuesta de Proyecto | ESTANDAR | 0 | R | USU/CONS/PMO/ADMON
2 | Listado de Recursos | ESTANDAR | 0 | R
3 | PT Infraestructura | ESTANDAR | 1 | R
4 | Alta de Proyecto (anexos) | ESTANDAR | 1 | R | USU/CONS/ARQ/PMO/ ADMON
5 | Carta de Asignación | ESTANDAR | 1 | O | COMPRAS
6 | Presupuesto Autorizado | ESTANDAR | 1 | O
7 | Solicitud de Proyecto de Infraestructura | ESTANDAR | 2 | R | INFR
8 | Arquitectura del Sistema | ESTANDAR | 2 | O | CONS/ ARQ (CORREO CALIDAD DE DOCUMENTOS)
9 | Plan de Pruebas | ESTANDAR | 3 | R | CONS /USU
10 | RFC (anexos) | ESTANDAR | 4 | R | INFR/ EVIDENCIA DE EJECUCIÓN
11 | FUS | ESTANDAR | 4 | O | CONS
12 | SLA | ESTANDAR | 4 | R | CONS/INFR
13 | Instrucción Operativa | ESTANDAR | 4 | O | CONS / INFR
14 | Liberación al CAT | ESTAMDAR | 4 | O | INFR
15 | Carta de Entrega de Producto | ESTANDAR | 4 | R | CONS/USU/PATRO
16 | Carta de Cierre Administrativo | ESTANDAR | 5 | R
17 | Plan de Costos final | ESTANDAR | 5 | R | CONS/USU/PATRO
| Usuario | USU
| Consultor responsable | CONS
| Patrocinador responsable | PATRO
| Project Manager Office | PMO
| Adminsitrativo Responsable de sistemas | ADMON
| Infraestructura Responsable | INFR
| Operaciones Responsable | OPS
| Oficial de Seguridad | OFIC SEG
| Compras Responsable | COMPRAS

## Roll out
Roll Out
# | Nombre | Formato | FASE | RQ | FIRMAS
1 | Propuesta de Proyecto | ESTANDAR | 0 | R | USU/CONS/PMO/ADMON
2 | Listado de Recursos | ESTANDAR | 0 | R
3 | PT Rollout | ESTANDAR | 1 | R
4 | Alta de Proyecto ( Anexos) | ESTADAR | 1 | R | USU/PATRO/CONS/ARQ/OPS/INFR/PMO/ ADMON
5 | Petición de Usuario Autorizada (Solicitud de Servicios | LIBRE | 1 | R | USU O CONS
6 | Carta de Asignación | ESTANDAR | 1 | O | COMPRAS
7 | Presupuesto Autorizado | ESTANDAR | 1 | O
8 | Proceso de Negocio | ESTANDAR | 1 | R | POLITICAS O USU
9 | Análisis de Impactos CM | ESTANDAR | 2 | R | USU/ CONS
10 | Solicitud de Proyecto de Infraestructura | ESTANDAR | 2 | O | INFR
11 | Arquitectura del Sistemas | ESTANDAR | 3 | R | CONS/ ARQ (CORREO CALIDAD DE DOCUMENTOS)
12 | Comunicación del Cambio CM | ESTANDAR | 2 | R | USU/CONS
13 | Mapa de Procesos Modelo TO BE | ESTANDAR | 3 | O | CONS / USU
14 | Seguridad de la Información | ESTANDAR | 3 | O | USU / OFC SEG / CONS
15 | Solicitud de Fuentes | CORREO | 4 | O | CONS/ ARQ
16 | Inventario de Programas Fuentes y Versiones | CORREO | 4 | O | CONS / ARQ (CORREO CALIDAD DE FUENTES)
17 | Plan de Pruebas | ESTANDAR | 5 | R | CONS / USU
18 | Procedimiento de publicación y registro | ESTANDAR | 6 | O | CONS / ARQ (CORREO CALIDAD DE DOCUMENTOS)
19 | Plan de Capacitación | LIBRE | 7 | R | USU / CONS
20 | Evaluación de Capacitación | LIBRE | 7 | R | USU / Y CONTESTADAS
21 | RFC (anexos) | ESTANDAR | 8 | R | INFR/ EVIDENCIA DE EJECUCIÓN
22 | FUS | ESTANDAR | 8 | O | CONS
23 | SLA | ESTANDAR | 8 | O | CONS/INFR
24 | Instrucción Operativa | ESTANDAR | 8 | O | CONS / INFR
25 | Liberación al CAT | ESTANDAR | 8 | O | INFR
26 | Carta de Entrega de Producto | ESTANDAR | 8 | R | CONS/USU/PATRO
27 | Carta de Cierre Administrativo | ESTANDAR | 9 | R
28 | Plan de Costos Final | ESTANDAR | 9 | R | CONS/USU/PATRO
29 | Monitoreo del Cambio CM | ESTANDAR | 9 | R | USU/CONS
| Usuario | USU
| Consultor responsable | CONS
| Patrocinador responsable | PATRO
| Project Manager Office | PMO
| Adminsitrativo Responsable de sistemas | ADMON
| Infraestructura Responsable | INFR
| Operaciones Responsable | OPS
| Oficial de Seguridad | OFIC SEG
| Compras Responsable | COMPRAS